## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm 18
Thành viên: Hoàng Văn Lâm, Nguyễn Đức Thuận, Quán Xuân Đương, Nguyễn Văn Trung,Phạm Đức Minh Quân
Link githup:
Tuần 1
Thời gian bắt đầu: 04/12/2024
Thời gian kết thúc: 08/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm + Quy trình kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-12-06 | Hoàng Văn Lâm
2 | Tìm hiểu các cấp độ kiểm thử phần mềm + Các phương pháp kiểm thử phần mềm | 2024-12-04 |  | 2024-12-07 | Nguyễn Đức Thuận, Quán Xuân Đương
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-12-06 |  | 2024-12-08 | Nguyễn Văn Trung,Phạm Đức Minh Quân
Tuần 2
Thời gian bắt đầu: 09/12/2024
Thời gian kết thúc: 15/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Tìm hiểu về công cụ kiểm thử Selenium WebDriver | 2024-12-09 |  | 2024-12-11 | Nguyễn Văn Trung,Phạm Đức Minh Quân
2 | Cách cài đặt công cụ Selenium WebDriver | 2024-12-09 |  | 2024-12-11 | Nguyễn Đức Thuận, Quán Xuân Đương
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 2 BTL | 2024-12-11 |  | 2024-12-12 | Hoàng Văn Lâm
4 | Tìm hiểu trang web YouMed + Giới thiệu trang web | 2024-12-12 |  | 2024-12-15 | Hoàng Văn Lâm
Tuần 3
Thời gian bắt đầu: 16/12/2024
Thời gian kết thúc: 22/12/2024
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Người thực hiện - Owner(s)
1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 | Cả nhóm
2 | Phân tích kiểm thử chức năng đăng nhập, Sửa thông tin nhận hàng | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Nguyễn Đức Thuận, Quán Xuân Đương
3 | Phân tích kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân + Chức năng đặt hàng điện thoại | 2024-12-17 |  | 2024-12-20 | Nguyễn Văn Trung,Phạm Đức Minh Quân
4 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 3 BTL | 2024-12-20 |  | 2024-12-21 | Hoàng Văn Lâm
5 | Kiểm tra và hoàn thiện BTL | 2024-12-21 |  | 2024-12-22 | Cả nhóm